## Tabelle1
MA-Meilensteine
!!! Prüfungsphase
Aufgabe | Start | Ende | Stand | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31 | KW32 | KW33 | KW34 | KW35 | KW36 | KW37 | KW38 | KW39 | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45
Einarbeitung
ROS2/Lifecycle Nodes | 2021-04-01 | 2021-04-16 | X
Docker Container + Compose | 2021-04-16 | 2021-04-23 | X
Industrial Edge | 2021-04-26 | 2021-05-07 | X
ROSjslib | 2021-05-10 | 2021-05-14 | X
DDS / RTI | 2021-05-17 | 2021-05-21 | X
IE Apps | 2021-05-24 | 2021-05-28 | x
Einarbeiten MA C. Eder | 2021-06-01 | 2021-06-11 | X
Vor-Untersuchungen
RTI-Test Umgebung + Ros2 Tests | 2021-06-14 | 2021-06-18 | X
VM + RTI Einrichtung | 2021-06-21 | 2021-06-23 | X
Lifecycle Nodes für Joy JoytoVel VeltoOdom "SickScanner" | 2021-06-24 | 2021-06-28
Logging einrichten(Untersuchen wo die logs gespeichert werden)
Lifecycle Nodes für JoytoVel |  |  | x
VeltoOdom
SickScanner
SHOP4CF Projektvorschlag |  | 2021-08-03
Registrierung/Abmeldung von Knoten |  |  | x
Basis Webseite einrichten |  |  | x
Implementierung + Tests
Verbindung Lifecycle Nodes mit Webseite | 2021-07-15 |  | x
Zugriff auf Logs aus Webseite |  |  | x
Lifecycle Statusmeldung |  |  | x
Automatisches Lifecycle Transitions |  |  | x
UI |  |  | x
Erstes Mockup/Prototyp |  | 2021-07-30 | x
Tests |  |  | x
Verbesserungen
Masterarbeit: Erstellung | 2021-09-20
2021-11-30